Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 04.04.2017 | № | 170 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах » в МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2017 г. |
| В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить отчет за 1 квартал 2017 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации от 13.08.2014 г. № 267 (в редакции постановлений от 14.11.2014 года № 390; от 10.04.2015 № 124; от 23.07.2015 № 276; от 08.10.2015 № 372; от 19.01.2016 № 27,от 11.08.2016 № 474, от 25.01.2017 №59) приложение . 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации С.В.Давыдов |

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением

администрации МО

«Светогорское городское

поселение»

от «    » апреля 2017 №

(Приложение)

ОТЧЕТ

реализации    мероприятий  муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

в МО «Светогорское городское поселение»  по итогам за I  квартал 2017 года

| Мероприятия | Год реализации | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | Прочие | Средства местного бюджета | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района | 2017 | 188.0 | 0 | 15,622 | 0 | ЕДДС оказывает услуги: - содействие в решении вопросов сбора и обмена информацией; - содействие в передаче сигналов ГО, сигналов о возникновении ЧС; - организация сбора руководящего состава и сил ОМСУ. |
| Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | 2017 | 195,0 | 0 | 0 | 0 | Планируется в 3 м квартале |
| Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации | 2017 | 360,0 | 0 | 50,0 | 0 | НП «Спасательная служба» оказывает услуги: - поддержание в готовности сил и средств для ликвидации ЧС; - организация и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах водоемов на территории муниципального образования. | 2017 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | Закуплено 16 аншлагов |
| Оснащение мест массового скопления граждан средствами оповещения об опасностях | 2017 | 59,5 | 0 | 0 | 0 | Планируется в 4 м квартале |
| Оснащение Учебно-Консультативных Пунктов (УКП) | 2017 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | Планируется в 3 м квартале |
| Итого 2017 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |  | 842,5 | 0 0 | 75,622 75,622 | 0 0 |  |

Главный специалист сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Н.В. Иванов

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано: Ренжин А.А., Захарова Н.Л.   Мягкова О.А.   Ковшарь Н.В.

Разослано:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО