Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.10.2018 | № | 479 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2018  года о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта   МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 25.10.2013 №320 (с изменениями 
от 11.03.2014г. №72, от 17.07.2014г. №236, от 02.09.2014г. №286 , от 29.10.2014 №371, от 21.11.2014 №407, от 13.03.2015 № 66,от  09.04.2015 № 119, от 10.07.2015 №255, от 18.09.2015 № 340, от30.10.2015 №420, от 15.12.2015 №483, от 15.03.2016 №117, от 28.07.2016 №442, от 20.12.2016 №726, от 18.01.2017 № 39, от 25.01.2017 № 63, от 05.05.2017 № 227, от 07.12.2017 № 613, от 05.04.2018 № 158,от 16.05.2018 №250, от 26.07.2018 № 375), согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2018 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта   МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 25.10.2013 №320 (с изменениями 
от 11.03.2014г. №72, от 17.07.2014г. №236, от 02.09.2014г. №286 , от 29.10.2014 №371, от 21.11.2014 №407, от 13.03.2015 № 66,от  09.04.2015 № 119, от 10.07.2015 №255, от 18.09.2015 № 340, от30.10.2015 №420, от 15.12.2015 №483, от 15.03.2016 №117, от 28.07.2016 №442, от 20.12.2016 №726, от 18.01.2017 № 39, от 25.01.2017 № 63, от 05.05.2017 № 227, от 07.12.2017 № 613, от 05.04.2018 № 158,от 16.05.2018 №250, от 26.07.2018 № 375), согласно приложению 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://mo-svetogorsk.ru, в разделе Документы/ Нормативные правовые акты.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации						                             А. А. Ренжин

Исполнитель: Сергеева Л.В.

Согласовано: Ковшарь Н.В                Захарова Н.Л.                 Горюнова Г.Е.

Рассылка: в дело, СКДМС, СБУ, СЭР, СФ

Приложение 1
к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «05» октября 2018 № 479

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2018 года

| (тыс.руб.) |
| --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год | Объем финансирования Факт за 9 месяцев 2018 года | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.День физкультурника | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11.09 2018 – состоялся День физкультурника: турнир по мини-футболу среди детских команд, турнир по волейболу среди взрослых команд, турнир по пляжному волейболу среди детских команд, полоса препятствий «Испытай себя». Приняло участие всего порядка 200 чел. |
| 2.Спортивный праздник для инвалидов, посвященный международному Дню инвалидов | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Мероприятие пройдет в декабре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 3.Спартакиада для пожилых людей, посвященная международному Дню пожилого человека | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Мероприятие пройдет в октябре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 4.Туристический слет: Приобретение наградной продукции и призов для участников и победителей | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Мероприятие было отменено в связи с запретом выхода в лес и пожароопасной обстановкой в лесах ЛО |
| 5.Юношеский турнир на приз «Осенние каникулы» | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | Мероприятие пройдет в ноябре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 6.Юношеский турнир на приз «Зимние каникулы» | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | Мероприятие пройдет в декабре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 7.Юношеский турнир на приз «Весенние каникулы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.04.2018 в ДС г. Светогорска в рамках турнира «На приз Весенние каникулы» прошли соревнования по пионерболу 07.04.2018 в ДС г. Светогорска в рамках турнира «На приз Весенние каникулы» прошли соревнования по мини-футболу 07.04.2018 в бассейне г. Светогорска в рамках турнира «На приз Весенние каникулы» прошли соревнования по плаванию |
| 8.Проведение спортивных мероприятий для детей и подростков в летний период | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | В летний период для детей и юношества прошли следующие мероприятия: 25.05. 2018 Турнир по волейболу. Приняло участие порядка 20 чел. 26.05. 2018 Турнир по футболу. Приняло участие порядка 40 чел. 30.05. 2018 Турнир по легкой атлетике. Приняло участие порядка 30 чел. 01.06. 2018 Турнир по мини-футболу. Приняло участие порядка 50 чел. 05, 19, 21, 26.06. 2018 Турниры (4) по легкой атлетике для ДОЛ. Приняло участие порядка 200 чел 30.06.2018 – спортивная программа «Испытай себя», посвященная Дню молодежи. Приняло участие порядка 40 чел. 01.07.2018 – соревнования по экстримальным видам спорта, посвящённые Дню молодёжи. Приняло участие порядка 40 чел. 10.07.2018 –весёлые старты для летних оздоровительных лагерей. Приняло участие порядка 200 чел. 11.08.2018 – турнир по воллейболу, турнир по мини-футболу, полоса препятствий «Испытай себя», посвящённые празднованию Дня физкультурника. Приняло участие порядка 200 чел. 15.08.2018 – военно-туристическая полоса для воспитанников ДОЛ «Огонёк». Приняло участие порядка 30 чел. 25.08.2018 – весёлые старты, посвящённые Дню пгт Лесогорский. Приняло участие порядка 50 чел. 20.09.2019 – Осенний кросс. Приняло участие порядка 100 чел. 29.09.2018 – турнир по мини-футболу. Приняло участие порядка 50 чел. |
| 9.Проведение открытого турнира «Светогорская лыжня» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В рамках проведения открытого турнира «Светогорская лыжня» прошли следующие мероприятия по этапам: 07.02.2018 Лыжные гонки среди участников центральной секции КСК 14.02.2018 Лыжные гонки среди учащихся школ по возрастным категориям 21.02.2018 Лыжные гонки «Лыжня России» в рамках турнира «Светогорская лыжня» 02.03.20180 заключительный этап соревнований «Светогорская лыжня» Всего в турнире приняло участие более 270 чел. Мероприятия прошли без привлечения финансовых средств |
| 10.Турнир по лыжным гонкам среди школ МО «Светогорское городское поселение» имени А. А. Штарева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.03.2018 на стадионе г. Светогорска прошел турнир по лыжным гонкам среди школ МО «Светогорское городское поселение» имени А. А. Штарева, в котором приняло участие более 100 чел. Мероприятия прошли без привлечения финансовых средств |
| 11.Турнир по дзюдо «Памяти Алешина» | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 05.05.2018 г в Доме спорта г. Светогорска прошел XIX открытый турнир по дзюдо, посвященного памяти мастера спорта СССР Олега Алёшина, среди мальчиков и девочек. В турнире приняло участие более 100 человек. |
| 12.Проведение спортивных соревнований, посвященных Дню города Светогорска и Дню России | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Прошли следующие мероприятия, посвященные Дню г. Светогорска и Дню России: 11.06.2018 – в пгт Лесогорский турнир по дзюдо 11.06.2018 – в пгт Лесогорский турнир по волейболу 11.06.2018 – в пгт Лесогорский (ул. Генераторная) турнир по футболу 12.06. 2018 – в г. Светогорске спортивный праздник «Отцы и дети» 12.06. 2018 турнир по волейболу среди взрослых команд |
| 13.Проведение спортивных соревнований посвященных Дню пгт Лесогорский | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 25.08.2018 в рамках празднования Дня п. Лесогорский прошли следующие спортивные мероприятия: турнир по футболу, турнир по волейболу, весёлые старты, Приняло участие всего порядка 180 чел. |
| 14.Открытый турнир по волейболу им. В.Б. Радовского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2018 - Открытый турнир по волейболу им. В.Б. Радовского. Приняло участие порядка 30 чел. |
| 15.Открытый турнир по дзюдо «Осенний лист» | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Мероприятие пройдет в октябре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 16.Открытый турнир по волейболу памяти В.Е. Борилкевича | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.2018 - Открытый турнир по волейболу памяти В.Е. Борилкевича. Приняло участие порядка 30 чел. |
| 17.Открытый турнир по дзюдо памяти А. И. Завьялова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие пройдет в декабре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 18.Открытый турнир по мини-футболу памяти А. Ф. Усова | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Мероприятие пройдет в декабре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 19.Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (2 раза в год) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 01.05.2018 – на стадионе г. Светогорска прошли семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», приняло участие 6 команд 01.06.2018 на стадионе г. Светогорска прошли семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», приняло участие 4 команды 12.06.2018 в ДС г. Светогорска прошли семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», приняло участие 7 команд |
| 20.Традиционный автопробег, посвященный Дню Победы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05.05.2018 – прошел традиционный автопробег «Память», посвященный Дню Победы. Мероприятие прошло без привлечения денежных средств. |
| 21.Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.05.2018 – прошла традиционная легкоатлетическая эстафета школьников, посвященная Дню Победы. Мероприятие прошло без привлечения денежных средств. |
| 22.Соревнования по русским шашкам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.02.2018в ДС прошел турнир по русским шашкам, приняло участие 16 чел. 23-25.03.2018 в ДК г. Светогорска прошел областной турнир по шашкам, в котором приняло участие более 60 чел. 20.06.2018 в ДС прошел турнир по русским шашкам, приняло участие 24 чел. Мероприятия прошли без привлечения финансовых средств |
| 23.Соревнования по плаванию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.02.2018 прошли соревнования по плаванию в бассейне «Дельфин», приняло участие 28 чел. 06.03.2018 Соревнования по плаванию в бассейне «Дельфин», приняло участие 24 чел. 27.03.2018 в бассейне «Дельфин» прошли соревнования для детей и юношества, в которых приняло участие порядка 35 чел. 14.04.2018 прошли соревнования по плаванию в бассейне «Дельфин», приняло участие 36 чел. 24.04.2018 прошли соревнования по плаванию в бассейне «Дельфин», приняло участие 43 чел. Мероприятия прошли без привлечения финансовых средств |
| 24.Соревнования по боксу: Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР О. В. Савиных | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие пройдет в декабре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий |
| 25.Транспортные расходы для выезда на соревнования и турниры регионального и федерального значения, в т.ч. выезд делегации спортсменов на празднование Дня г. Выборга и Выборгского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.08.2018 – спортивные команды г. Светогорска приняли участие в спортивных соревнованиях, посвященных г. Выборга и Выборгского района. |
| 26.Участие в Спартакиаде «Вольный»: Организационные взносы за участие Сухой паек для участников | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия пройдут в ноябре, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий Выборгского района |
| 27.Реализация мероприятий по программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО» Разработка ПСД для объектов физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2018 году средства не запланированы |
| 28.Субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан*; организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий*; | 10763,30 | 0,00 | 0,00 | 10763,30 | 0,00 | 8630,845 | 0,00 | 0,00 | 8630,845 | 0,00 | Субсидия предоставлена из бюджета МО на возмещение затрат, связанных с выполнением МБУ «КСК г. Светогорска» в соответствии с муниципальным заданием муниципальных работ: кол-во соревнований-34; кол-во участников 378; кол-во культивируемых видов – 13; кол-во занятий 225; кол-во мероприятий 175 шт.; кол-во зрителей 7400; кол-во участников 5486 чел.; кол-во публикаций 175 шт. |
| 29.Поставка уличных тренажеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка и установка осуществлены в 2016 году |
| ИТОГО | 11113,30 | 0,00 | 0,00 | 11113,30 | 0,00 | 8875,845 | 0,00 | 0,00 | 8875,845 | 0,00 |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  | 2649,983 | 0,00 | 0,00 | 2649,983 | 0,00 |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  | 3836,418 | 0,00 | 0,00 | 3836,418 | 0,00 |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  | 2389,444 | 0,00 | 0,00 | 2389,444 | 0,00 |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2
к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «___ » _________ 2018 № ____

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта   МО «Светогорское городское поселение» 
за 9 месяцев 2018 года

За 9 мес.  2018 года достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах:

| План в 2018 году | Факт за 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- |
| не менее, чем в 30 мероприятиях | По итогам 9 месяцев 2018 г. приняли участие в 34-х областных, районных, международных и всероссийских соревнованиях, среди которых такие, как: 47-ой традиционный легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» - г. Пушкин. Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. – г. Выборг. 49-й международный марафон «Дорога жизни» - г.Санкт-Петербург. Открытый чемпионат континента Евразия по дзюдо среди ветеранов – г. Москва. Первенство СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. – г. Выборг. Фестиваль бега «Полумарафон Lumi Karjala» - г. Петразоводск. Чемпионат Выборгского района по волейболу среди мужских команд – г. Светогорск. V областной фестиваль женского спорта «Леди совершенство» - г. Выборг. Первенство южной Карелии по легкоатлетическому забегу – г. Иматра. XI легкоатлетический пробег «Пробег Победы» памяти мастера спорта СССР Г. Пахомова – г. Санкт-Петербург. Международный легкоатлетический кросс - г. Йоутсен. Международный полумарафон Etela-Saimaa – г. Лаппеенранта. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Гатчина. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Светогорск. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Тосно. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Кингисепп. Чемпионат Ленинградской области по футболу – пос. Романовка. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Луга. Чемпионат Ленинградской области по футболу – пос. Кузьмоловский. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Волхов. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Пикалёво. Чемпионат Ленинградской области по футболу – г. Выборг. Международный легкоатлетический забег Citadele - г. Каунас (Литва). Международный пробег «Женщины Вуоксы» - г. Иматра. Областной открытый турнир по дзюдо среди обучающихся 2003-2005 г.р. – г. Гатчина. Открытое Первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек среднего и младшего возраста – г. Петрозаводск. Первенство Выборгского района по дзюдо среди девочек и мальчиков 2007-2008 г.р. – г. Выборг. Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, среди девушек и юношей 2002-2004 г.р. XIV открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню защиты детей – г. Сертолово. Командные соревнования по дзюдо среди мальчиков 2007 - 2008 г.р. посвященные памяти заслуженного тренера Российской Федерации Небогатикова В.П. – г. Санкт-Петербург. Первенство Ленинградской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. – г. Сертолово. Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. – п. Отрадное. Районный молодёжно-спортивный слёт МО» Выборгский район» - г. Выборг. Первенство Выборгского района по волейболу среди мужских команд - г. Светогорск. Выполнение – 113% |

Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта (относительно итогов 2014 года):

| План в 2018 году | Факт за 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- |
| В соответствии с муниципальным заданием - 134 | По итогам 9 месяцев 2018 г. в учреждениях спорта проведено 175 мероприятий Выполнение к факту 2014 года – 130,5% |

Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом (относительно итогов 2014 года):

| План в 2018 году | Факт за 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- |
| не менее, чем на 3,7 % по сравнению с 2014 годом на 31.12.2014 г в МО ФИС занималось всего – 5711 человек (28%) | По итогам 9 месяцев 2018 г. ФИС в МО занимается всего –8009 чел. (40,6 %) Выполнение к факту 2014 года – 140% |

Увеличение участников спортивных секций и групп в учреждениях спорта (относительно итогов 2014 года):

| План в 2018 году | Факт за 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- |
| В соответствии с муниципальным заданием – 359 чел | По итогам 9 месяцев 2018 г. ФИС на базе МБУ «КСК г. Светогорска» занимается всего – 378 чел. Выполнение к факту 2014 года – 105,2% |