Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 11.01.2018 | № | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в МО «Светогорское городское поселение» за 2017 год. |
| В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение" П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить отчет за 2017 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации от 13.08.2014 г. № 267 (в редакции постановлений от 14.11.2014 года № 390; от 10.04.2015 № 124; от 23.07.2015 № 276; от 08.10.2015 № 372; от 19.01.2016 № 27,от 11.08.2016 № 474, от 25.01.2017 №59, 21.06.2017 №323, 18.12.2017 №628) (Приложение 1). 2. Утвердить отчет за 2017 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» ( Приложение 2). 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации С.В. Давыдов |

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации МО

«Светогорское городское поселение»

от «11» января 2018 № 14

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

реализации    мероприятий  муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

в МО «Светогорское городское поселение»  по итогам  2017 года

| Мероприятия | Год реализации | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | Прочие | Средства местного бюджета | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района | 2017 | 187.464 | 0 | 187.464 | 0 | ЕДДС оказывает услуги: - содействие в решении вопросов сбора и обмена информацией; - содействие в передаче сигналов ГО, сигналов о возникновении ЧС; - организация сбора руководящего состава и сил ОМСУ. |
| Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | 2017 | 194,025 | 0 | 194.025 | 0 | Оказана услуга по выставлению мобильного спасательного поста в местах не санкционированного купания людей. |
| Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации | 2017 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | НП «Спасательная служба» оказывает услуги: - поддержание в готовности сил и средств для ликвидации ЧС; - организация и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах водоемов на территории муниципального образования. | 2017 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | Закуплено 16 аншлагов в 1- м квартале |
| Оснащение мест массового скопления граждан средствами оповещения об опасностях | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оснащение Учебно-Консультативных Пунктов (УКП) | 2017 | 24,150 | 0 | 0 | 0 | Закуплено 7 переносных учебных стендов |
| Итого 2017 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |  | 715,639 | 0 0 0 0 0 | 715,639 75,622 153,110 300,269 186.638 | 0 0 0 0 0 |  |

Главный специалист сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Н.В. Иванов

Приложение 2

к постановлению администрации МО

«Светогорское городское поселение»

от «11» января 2018 № 14

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» по итогам 2017 года

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За 2017 |
| Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ЕДДС Выборгского района |  | Показатель не установлен | ЕДДС оказывает следующие услуги: - содействие в решении вопросов сбора и обмена информацией; - содействие в передаче сигналов ГО, сигналов о возникновении ЧС; - организация вопроса сбора руководящего состава и сил ОМСУ. |  |
| Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | На начало купального сезона водоемы не оборудованы спасательными постами | Показатель не установлен | В 2017 году в местах используемыми гражданами для отдыха у водоемов выставлялся мобильный спасательный пост сроком на 31 день (июль) |  |
| Выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах водоемов на территории муниципального образования | На начало купального сезона выявлено 4 опасных мест для купания на водоеме и 6 опасных мест выхода на лед | Показатель не установлен | В 2017 году в 4-х выявленных местах на р. Вуокса опасных для купания выставлены аншлаги о запрете купания. В 6 и местах на различных водоемах выставлены аншлаги о запрете выхода на лед. |  |
| Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации |  | Показатель не установлен | НП «Спасательная служба» оказывает услуги: - поддержание в готовности сил и средств для ликвидации ЧС; - организация и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |
| Оснащение Учебно-Консультативных Пунктов (УКП) |  | Показатель не установлен | Изготовлено 7 переносных стендов с учебно-методическим материалом |  |

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано: Ренжин А.А., Захарова Н.Л.,  Горюнова Г.Е.,  Ковшарь Н.В.

Разослано:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО