Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 02.10.2019 | № | 386 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 г. |

В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 30.09.2013 № 265; от 15.10.2015 № 384),   администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить отчет за 9 месяцев 2019  года о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах» в МО «Светогорское городское поселение»   утвержденной постановлением администрации от 13.08.2014 № 267 (в редакции постановлений от 14.11.2014 № 390; от 10.04.2015 № 124; от 23.07.2015 № 276; 
от 08.10.2015 № 372; от 19.01.2016 № 27,от 11.08.2016 № 474, от 25.01.2017 №59, от 21.06.2017 № 323, от 18.12.2017 № 628, от 31.01.2018 № 56, от 03.04.2018 №152, от 29.01.2019 № 50) в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах 
в МО «Светогорское городское поселение» ( Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                        С.В. Давыдов

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «2» октября 2019 № 386

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

в МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года

| Мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год (тыс.руб.) | Объем финансирования Факт за 2019 год (тыс. руб.) (нарастающим итогам) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | 195.0 | - | - | 195,0 | - | 189.0 | - | - | 189.0 | - | Мобильный пост организован с 01.07 по 31.07 2019 |
| Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации | 300.0 | - | - | 300,0 | - | 160.0 | - | - | 160.0 | - | НП «Спасательная служба» оказывает услуги: - поддержание в готовности сил и средств для ликвидации ЧС; - организация и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано в 2019 год. |
| Выставление аншлагов с информацией о запрете купания, выхода на ледовое покрытие в выявленных опасных местах водоемов на территории муниципального образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано в 2019 год. |
| Оснащение Учебно-консультативных Пунктов (УКП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано в 2019 год. |
| Оснащение мест массового скопления граждан средствами оповещения об опасностях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано в 2019 год. |
| Итого 2019 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 495.0 | - - | - - | 495,0 | - - | 349.0 40.0 60.0 249.0 | - - | - - | 349.0 40.0 60.0 249.0 | - - |  |

Начальник сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Н.В. Иванов

Приложение 2

к постановлению администрации МО

«Светогорское городское поселение»

от «2» октября 2019 № 386

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | На начало купального сезона водоемы не оборудованы спасательными постами | Показатель не установлен | В июле 2019 г. в местах, используемыми гражданами для отдыха у водоемов выставлялся мобильный спасательный пост сроком на 31 день |  |
| Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации |  | Показатель не установлен | НП «Спасательная служба» оказывала услуги: - поддержание в готовности сил и средств для ликвидации ЧС; - организация и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |

Цели муниципальной программы достигнуты:

-  Снижен риск чрезвычайных ситуаций

- Повышен уровень защищенности населения и территорий МО «Светогорское городское поселение» от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

- Обеспечена безопасность людей на водных объектах.

- Повысился уровень знаний населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

- Обеспечены места массового пребывания людей  средствами оповещения об опасностях.

Начальник сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Н.В. Иванов

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано:  Ренжин А.А. Захарова Н.Л.   Горюнова Г.Е.   Ковшарь Н.В.

Разослано.: в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО