Администрация
муниципального образования
«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 10.01.2020 | № | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации мероприятий   
муниципальной программы 
«Информационное обеспечение деятельности администрации 
МО «Светогорское городское поселение» 
за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Светогорское городское поселение" (с изм. от 30.09.2013 №265, в ред.от 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет за в 2019 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации
 МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации  от 23.10.2013 №305 (в ред. постановления от 12.02.2014 №45, с изм. от 08.12.2014 №424, от 20.08.2015 №309, от 12.02.2016 №81, от 31.08.2016 №493, от 07.12.2016 №695, от 20.02.2017 №105, от 08.11.2017 №562, от 13.12.2017 №620, от 20.02.2018 №91, от 22.10.2018 №506, от 05.03.2019 №90, от 06.12.2019 № 478) (приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономическое эффективности муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год (приложение 2).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/ Нормативные правовые акты».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                     А.А.Ренжин

Исполнитель: Конева Т.В.

Согласовано: Ковшарь Н.В.			Горюнова Г.Е.			Пугачева Е.М.

Разослано: в дело, СБУ, СФ, СЭД: по списку согласования, сайт

Приложение

К постановлению администрации 
от «10 » января 2019 № 5

«Информационное обеспечение деятельности администрации 
МО «Светогорское городское поселение» 
за   2019 год

(тыс.руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 2019 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Функционирование официального сайта МО «Светогорское городское поселение» |
| 1.1. Размещение на официальном сайте нормативных правовых актов ОМСУ – по мере издания НПА | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований Федерального закона 8-ФЗ (Доля опубликованных в сети Интернет на официальном сайте НПА к общему числу изданных НПА) На официальном сайте муниципального образования размещаются проекты НПА для возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и проведения независимой экспертизы. По мере утверждения – НПА публикуются в соответствующем разделе сайта – «Документы/Нормативные правовые акты» За 2019г. на официальном сайте размещено - правовых и нормативных правовых актов 240 в 1 квартале 2019 – 58 в 2 квартале 2019 – 75 в 3 квартале 2019 – 43 в 4 квартале 2019 - 64в – 44 в 4 квартале 2018 – 89 |
| 1.2. Размещение на официальном сайте информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом, культурном, общественно-политическом развитии муниципального образования, новостной информации | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований Федерального закона 8-ФЗ (Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации) Вся необходимая информация и материалы о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом, культурном, общественно-политическом развитии муниципального образования, новостная информация систематически размещается на официальном сайте |
| 1.3. Постоянный мониторинг официального сайта на соответствие требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований Федерального закона 8-ФЗ Проводится постоянный мониторинг официального сайта на соответствие требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ. При отсутствии необходимой или актуальной информации, дается поручение соответствующему структурному подразделению |
| 1.4. Ведение раздела «Муниципальные услуги» | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение требований Федерального закона 210- ФЗ На официальном сайте создан и ведется раздел «Муниципальные услуги», в котором размещена вся необходимая информация о предоставляемых муниципальных услугах– нормативная база, реестры муниципальных услуг, административные регламенты, для публичного ознакомления и возможности внести свои предложения и замечания гражданам размещаются проекты АР. При появлении новой информации, раздел пополняется. Предусмотрен выход (кнопка) с первой страницы раздела «Муниципальные услуги» на Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области http://www.gu.lenobl.ru/ |
| 1.5. Ведение на официальном сайте Интернет-приемной | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение возможностей доступа к информации о деятельности органов МСУ На официальном сайте муниципального образования ведется раздел «Интернет-приемная», посредством которой граждане имеют возможность обращения в администрацию |
| 2. Освещение деятельности администрации в печатном органе (газете) |
| 2.1. Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО "Светогорское городское поселение" (в т.ч. опубликование муниципальных нормативных правовых актов и иных официальных документов, создание и развитие тематических приложений к газете (Молодежка и т.д.) в официальном печатном издании газете «Вуокса» | 2939,500 (2750,00) +189,500 ~ |  | 0 | 2939,500 |  | 2939,500 455,697 1245,871 597,575 640,357 |  |  | 2939,500 455,697 1245,871 597,575 640,357 |  | Своевременное информирование населения в соответствии с требованиями законодательства РФ (Количество выпусков печатного СМИ в год) (Доля опубликованных в СМИ НПА к общему числу изданных НПА) оказаны услуги по опубликованию в официальном органе печати МО «Светогорское городское поселение» - газете «Вуокса» правовых актов органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение» публикуются правовые и нормативные правовые акты администрации, отдела по управлению имуществом, совета депутатов, информация, подготовленная структурными подразделениями о деятельности администрации В 1 квартале 2019 года Январь - №1 от 11.01.2019 (2782,0 кв.см), №2 от 18.01.2019 (3692,0 кв.см.) №3 от 25.01.2019 (11473,0 кв.см) Итого за январь – 17947,0 кв.см. Февраль -№4 от 01.02.2019 (4251 кв.см) №5 от 08.02.2019 (4844 кв.см) №6 от 15.02.2019 (5207 кв.см) №7 от 22.02.2019 (2209 кв.см) Итого за февраль 16511 кв.см. Март №8 от 01.03.2019 (6969 кв.см) Итого за март – 6969 кв.см. Итого за 1 кв-л 8 номеров (41427 кв.см) №9 от 07.03.2019 (4052 кв.см) №10 от 15.03.2019 (14 239 кв.см) №11 от 22.03.2019 (5117 кв.см) Итого за март 23408 кв.см. Апрель -№12 от 29.03.2019 (12688 кв.см) №13 от 05.04.2019 (4021 кв.см) №14от 12.04.2019 (4985 кв.см) №15 от 19.04.2019 (3044 кв.см) №16 от 26.04.2019 (46 235 кв.см) Итого за апрель 70973 кв.см. Май №17 от 08.05.2019 (7066 кв.см) №18 от 17.05.2019 (8424 кв.см) №19 от 24.05.2019 (2196 кв.см) №20 от 31.05.2019 (1194 кв.см) Итого за май 18880 кв.см. Июнь №21 от 07.06.2019 (1600 кв.см) №22 от 14.06.2019 (1214 кв.см) Итого за май 2814 кв.см. Итого за 2 кв-л 14 номеров (116 075 кв.см) Итого за 1 полугодие 22 номера (157 502 кв.см) № 23 от 21.06.2019 (18842 кв.см.) № 24 от 28.06.2019 (2497 кв.см.) Июль № 25 от 05.07.2019 (2174 кв.см.) Итого за июль (23513 кв.см.) № 26 от 12.07.2019 (5024 кв.см.) № 27 от 19.07.2019 (1381 кв.см.) № 28 от 26.07.2019 (195 кв.см.) Август № 29 от 02.08.2019 (481 кв.см.) № 30 от 09.08.2019 (598 кв.см.) № 31 от 16.08.2019 (130 кв.см.) № 32 от 23.08.2019 (20189 кв.см.) Итого за июль-август (27998 кв.см.) № 33 от 30.08.2019 (3319 кв.см.) Сентябрь №34 от 06.09.2019 (2299 кв.см.) № 35 от 13.09.2019 (620 кв.см.) № 36 от 20.09.2019 (5662 кв.см.) Итого за сентябрь (11900 кв.см.) Итого за 3 кв-л. 14 номеров (63411 кв.см.) Итого за 9 месяцев полугодие 36 номеров (220913 кв.см) № 37 от 27 сентября 2019 года (1210 кв.см) №38 от 4 октября 2019 года (4820 кв.см) №39 от 11 октября 2019 года (2729 кв.см.) №40 от 18 октября 2019 года (3154 кв.см) Итого за октябрь 2019 г. =(11913кв.см) №41 от 25 октября 2019 года (1843 кв.см) №42 от 01 ноября 2019 года (2107 кв.см) №43 от 8 ноября 2019 года (2094 кв.см) №44 от 15 ноября 2019 года (5630 кв.см) №45 от 22 ноября 2019 года (0 кв.см) Итого за ноябрь 2019 г. (11674 кв.см) №46 от 29 ноября 2019 года (3563 кв.см) № 47 от 06 декабря 2019 года (1937 кв.см) № 48 от 13 декабря 2019 года (0 кв.см) № 49 от 06 декабря 2019 года (0 кв.см) (Итого за декабрь 2019 г. =5500 кв.см.) Итого за 4 кв-л. 13 номеров (29087 кв.см.) Итого за 2019 год 49 номеров (250000 кв.см.) |
| 3. Освещение деятельности администрации на телевидении |
| 3.1. Изготовление и размещение телевизионных программ на телевизионном канале с информацией о деятельности органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение» | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления (Количество телеэфиров в год (без повторов) В связи с невозможностью вещания на предоставляемом ранее канале в 2019 году выпуск ТВ-программ не осуществляется Заключен |
| 4. Использование иных форм информирования и взаимодействия с населением |
| 4.1. Проведение совещаний, конференций, собраний, круглых столов, публичных слушаний с населением, с общественными организациями и объединениями, коллективами предприятий, учреждений, организаций, представителями общественности, инициативными группами граждан по вопросам местного значения и вопросам, связанным с исполнением переданных госполномочий, Создание условий для доступа граждан к информации. (оформление помещений демонстрационным оборудованием, стендами, приобретение канцелярских товаров, необходимых для проведения совещаний и печати раздаточного материала, в том числе с нанесением официальной символики, предметов с официальной символикой для оформления помещений, | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Информирование жителей о деятельности органов МСУ (Количество встреч с населением) За 2019 год проведены: встреч с населением- более - 4 В 2019 г. прошли -3 расширенных собрания, посвященные итогам социально-экономического развития МО в 2018 году и задачам на 2019 год во всех населенных пунктах муниципального образования: 21.02.2019, г. Светогорск, ул. Победы, 37, Дом культуры 26.02.2019, пгт Лесогорский (Ворошилово), Школьный пер.,2, МБОУ «Лесогорская СОШ», 28.02.2019, дер.Лосево, ул.Новая, Лосевский клуб. В целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение» проводятся открытые встречи руководителей и специалистов администрации с жителями - 1 - 03.06.2019- в г.Светогорске Кроме того: 20.09.2019 ОГХ организованы и проведены 4 собрания по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году с председателями советов 4 МКД сентябрь 2019 ОГХ организованы и проведены собрания с председателями советов 10 МКД по вопросам капитального ремонта. Ежемесячно глава администрации проводит оперативные совещания с руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Ежемесячно проводит встречи с коллективами учреждений Систематически проводит встречи с представителями общественных организаций и объединений, в том числе членами совета ветеранов, общества инвалидов Публичные слушания – 4 В 1 квартале 2019 года - 1 - 18.03.2019 - публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки частей территорий, входящих в состав МО "Светогорское городское поселение" В 2 квартале 2019 года - 2 - 17.04.2019 - публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета за 2018 год - 10.06.2019 – публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории МО "Светогорское городское поселение" В 3 квартале 2019 года -0 В 4 квартале 2019 года- 1 - 25.11.2019 - публичные слушания по проекту бюджета МО «Светогорское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| 4.2. Печать информационных буклетов, сборников, брошюр, газет, листовок, плакатов, визиток, изготовление стендов, информационных табличек, презентаций, СД-дисков | 50,0 |  | 0 | 50,0 |  | 50,0 50,0 0 0 0 |  |  | 50,0 50,0 0 0 0 |  | Информирование жителей о деятельности органов МСУ Для обеспечения проведения расширенных собраний, формирования раздаточного материала, дальнейшего информирования жителей муниципального образования о показателях СЭР за 2018 год и основных мероприятиях 2019 года были изготовлены - Сборник «Социально-экономическое развитие муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2018 году» -110 шт. |
| 4.4. Функционирование дежурного местного и мобильного телефона администрации | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение возможностей взаимодействия населения с органами МСУ В нерабочее время (вечернее время и выходные и праздничные дни) функционируют дежурные телефоны: - местный телефон (81378) 60-680, 43-641 - мобильный телефон 8 921 782 59 41 |
| 4.5. Проведение социологических опросов, распространение информации (в т.ч. по договорам гражданско-правового характера) | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  | Исследование общественного мнения В 2019 году мероприятия не проводились |
| 4.6. Размещение информации о предстоящих событиях муниципального образования на официальном портале муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение возможностей доступа к информации о деятельности органов МСУ Информация о предстоящих событиях муниципального образования на официальном портале муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области размещается по запросу |
| 4.7. Размещение информации о муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение требований Федерального закона 8-ФЗ На портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области www.gu.lenobl.ru размещены и доступны для граждан 29 муниципальных услуг (в т.ч. 1, полномочия по предоставлению которой переданы администрации МО "Светогорское городское поселение" «Выборгский район). В соответствии с методическими рекомендациями Правительства ЛО разработаны новые административные регламенты, а также утратили силу соответствующие административные регламенты Информация о разработке АР на 31.12.2019 Внесено в перечень МУ/ в т.ч. по тип.Р Утверждено/в т.ч. по тип.Р Необходимость разработки Необходимость внесения изменений ОО 2/0 2/0 СЭР 3/1 3/1 1/1 СКДМС 5/2 5/2 ОГХ 20/12 20/12 2/2 ОУИ 30/28 30/28 Всего 60/43 60/43 3/2 КСК 4 4 Соответственно, требует корректировки информация, размещенная на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области |
| 4.8. Размещение МНПА в Регистре муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение требований Федерального закона 131-ФЗ, Областного закона 17-оз Размещение МНПА в Регистре муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области осуществляется в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 10.03.2009 N 17-оз "Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области". За 2019 год главе МО «Светогорское городское поселение» для дальнейшего представления в государственное учреждение Ленинградской области «Государственный экспертный институт регионального законодательства» (уполномоченную организацию, определенную Правительством Ленинградской области для правового, информационного и технологического обеспечения деятельности уполномоченного органа по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов) – передано (подготовлено к передаче) 113 НПА на бумажном и электронном носителях., в том числе: за 1 квартал 2019 г. – 27 МНПА за 2 квартал 2019 г. – 27 МНПА за 3 квартал 2019 – 24 МНПА за 4 квартал 2019 г. - 35 МНПА |
| Всего по Программе 2019 | 2989,50 |  |  | 2989,50 |  | 2989,500 |  |  | 2989,500 |  |  |
| 1 квартал 2019 |  |  |  |  |  | 505,697 |  |  | 505,697 |  |  |
| 2 квартал 2019 |  |  |  |  |  | 1245,871 |  |  | 1245,871 |  |  |
| 3 квартал 2019 |  |  |  |  |  | 597,575 |  |  | 597,575 |  |  |
| 4 квартал 2019 |  |  |  |  |  | 640,357 |  |  | 640,357 |  |  |

Исполнитель Конева Т.В.

Приложение 2  
к постановлению от « 10» января 2020 № 5

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономическое эффективности
муниципальной программы
«Информационное обеспечение деятельности администрации 
МО «Светогорское городское поселение» 
за   2019 год

| Наименование показателя | Значение на начало 2014 года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Функционирование официального сайта | 1 | 1 | 1 | Индикатор выполнен |
| Доля опубликованных в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | 100 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации | 3 | 5 | 5 | Индикатор выполнен |
| Количество выпусков печатного СМИ в год | 50 | 50 | 49 | Индикатор не выполнен в связи с тем, что был исчерпан предусмотренный муниципальным контрактом объем печатной площади |
| Доля опубликованных в СМИ нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | 100 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Количество встреч с населением | 12 | Не менее 12 | 4 – встречи-собрания по разным вопросам 4 публичных слушаний 5 тематических встреч с группами населения по вопросам городского хозяйства | Индикатор выполнен |

Заключение:

По муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» за  2019 года выполнены все индикаторы, достигнуты планируемые показатели эффективности, кроме индикатора «Количество выпусков печатного СМИ в год» (не выполнен в связи с тем, что был  исчерпан предусмотренный муниципальным контрактом объем печатной площади).

В целом, промежуточный результат Программы показывает, что Программа решала задачи, стоящие перед ней. Программа с помощью различных способов и методов способствует

- созданию и развитию информационного пространства на территории муниципального образования, всестороннему информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение».

- повышению уровня информированности населения о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в муниципальном образовании, деятельности администрации, совета депутатов;

- обеспечению конституционного права жителей на получение объективной информации о деятельности администрации, совета депутатов, а также объективной информацией в социально-экономических и политических процессах, происходящих в обществе;

- обеспечению обратной связи между жителями и местной властью;

- достижению позитивных результатов для общественно-политической жизни муниципального образования.

Пояснительная записка

к отчету о реализации плана мероприятий муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности администрации 
МО «Светогорское городское поселение» 
за 2019 год

- В рамках реализации программных мероприятий отмечено достижение следующих результатов:

- развитие информационного пространства на территории муниципального образования,

- всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления МО «Светогорское городское поселение»,

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,

- повышение уровня открытости местного самоуправления.

  - Перечень выполненных мероприятий отражен в столбце 12 Отчета. Все запланированные мероприятия выполнены.

•	На 2019 год запланировано на выполнение мероприятий программы 2800,00 тыс. рублей

Исполнено 2989,500 тыс. рублей

Финансирование МП увеличено на 189,5 тыс. рублей по пункту 2.1 (муниципальный контракт на сумму 189 500 руб.)

  - В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями 05.03.2019 №90, от 06.12.2019 № 478.