Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 11.01.2018 | № | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» по итогам за 2017 г. |
| В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение" П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить отчет за 2017 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 № 266, (в редакции постановлений от 14.11.2014 года № 391; от 23.07.2015 № 277; от 08.10.2015 № 374; от 18.11.2015 № 431; от 20.01.2016 № 31, от 03.08.2016 №452, от 21.12.2016 №735, от 25.01.2017 №58, от 21.06.2017 №322 ), (Приложение 1). 2. Утвердить отчет за 2017 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2). 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой Глава администрации С.В. Давыдов |

.

УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «11» января 2018  №15

(Приложение 2)

ОТЧЕТ

о  реализации    мероприятий  муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности

в МО «Светогорское городское поселение»  по итогам 2017 года

| Мероприятия | Год реализации | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | Прочие | Средства местного бюджета | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 2017 | 12,575 | 0 | 12,575 | 0 | 29.05.2017 и 19.10.2017 выполнена услуга, проверены на водоотдачу 20 кранов внутреннего противопожарного водоснабжения. Перекатаны 20 рукавов |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 2017 | 49,0 | 0 | 49,0 | 0 | 29.05.2017 и 18.10.2017 выполнена услуга, проверены на водоотдачу 97 гидрантов наружного противопожарного водоснабжения |
| Ремонт и оснащение пожарных водоемов | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения) | 2017 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | Изготовлено 28 утеплительных коробов, заказаны, изготовлены и размещены 94 указателя ПГ. |
| Ремонт гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 2017 | 220,0 | 0 | 220,0 | 0 | Замена 6 гидрантов в г. Светогорск |
| Проведение семинара по пожарной безопасности с должностными лицами и специалистами администрации и учреждений | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение должностных лиц и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводится без привлечения средств. |
| Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводится без привлечения средств. |
| Итого 2017 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |  | 581.575 | 0 0 0 0 0 | 581,575 0 30,788 300,0 250.787 | 0 0 0 0 0 |  |

Главный специалист сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Иванов Н.В.

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «11» января 2018 №15

ОТЧЕТ

о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы  «Обеспечение пожарной                                                                                    безопасности в МО «Светогорское городское поселение» по итогам 2017 года

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за 2017 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования системой внутреннего противопожарного водоснабжения оснащены 4 объекта муниципальной собственности – 20 ПК | 20-ПК | Обслуживание и проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу осуществляется 2 раза в год (май - октябрь). Всего в наличии 20 кранов противопожарного водоснабжения | - Дом спорта – 2 ПК; - бассейн «Дельфин» - 2 ПК; - общежитие по адресу: ул. Красноармейская, 3 – 4 ПК -Дом Культуры -12 ПК |
| Обслуживание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования гидрантов наружного противопожарного водоснабжения имеется 93 шт. | 97 шт. | В мае и октябре проведено обслуживание, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в количестве 97 шт. |  |
| Подготовка (утепление) гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 | На начало года на системе наружного водоснабжения выявлены неисправные или утраченные 28 конструкций для утепления гидрантов, необходимо замена 94 таблички с указанием гидрантов. | 28 шт. | В 2017 году осуществлена подготовка (утепление) гидрантов к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 в количестве 28 гидрантов. Заменены 94 таблички с указанием гидрантов. |  |
| Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту | Обучение неработающего населения по правилам пожарной безопасности в быту проводиться 1 раз в год | 360 чел. | Организовано проведение занятий с неработающим населением по правилам пожарной безопасности в быту. | Занятия проводятся ежемесячно с группой в количестве 35 чел. |
| Ремонт гидрантов наружного противопожарного водоснабжения |  | Показатель не установлено | Заменено 6 гидрантов в г. Светогорск |  |

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано:  Ренжин А.А.,  Захарова Н.Л.      Горюнова Г.Е.         Ковшарь Н.В.

Разослано:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО