

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10.01.2018 | **№** | 8 |
|  | | | |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий**  **муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**  **за 2017 год** | | | |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013г. № 323 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013г. № 324 (в редакции постановлений от 27.11.2013 № 371, от 25.02.2014 № 61, от 30.04.2014 № 148, от 05.06.2014 № 187, от 24.06.2014 № 198,   
от 07.07.2014 № 225, от 26.08.2014 № 280, от 17.11.2014 № 395, от 03.12.2014 № 417,   
от 22.12.2014 № 454, от 21.01.2015 № 24, от 25.02.2015 № 49, от 01.04.2015 № 90,   
от 06.05.2015 № 153, от 08.06.2015 № 192, от 20.08.2015 № 314, от 22.09.2015 № 348, 24.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 517, №122 от 15.03.2016 от 14.04.2016 №185,   
от 02.06.2016 № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612, от 15.12.2016 № 720,   
от 14.02.2017 № 85, от 16.05.2017 № 237, от 30.06.2017 № 347, от 20.07.2017 № 378,   
от 09.08.2017 № 425, от 18.10.2017 № 526) за 2017 год (приложение).

2.​ Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной   
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 2017 год (приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» <http://www.mo-svetogorsk.ru> в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г. Е. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение

к Постановлению

от «10» января2017 №8

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы   
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

**за 2017 год**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2017 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 2017 год  *(нарастающим итогом)* | | | | |  |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | | |  |
|  |  | Федеральныйбюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| **1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 19 900,0 |  |  | 19 900,0 |  | 19 900,0 |  |  | 19 900,0 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке  -**в зимний период:**  - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз;  -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз;  -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз;  -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз;  -обслуживание 190 ед СОДД.  -**в летний период:**  -механизированная уборка проезжей части улиц и тротуаров от мусора -188 567м2-95 раз;  -мойка и полив проезжей части улиц -79 387м2 -68 раз;  -ручная уборка от мусора остановок и пешеходной части мостов -1044м2-95раз; |
| **2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 415,735 |  |  | 415,735 |  | 415,735 |  |  | 415,735 |  | Закуплено цветочной рассады:  Виола 1700 шт.,  георгин Опера 1000 шт.,  колеус(Черный Дракон)500шт,  бегония 800 штук,  бархатцы Кармен 1300 шт.,  георгин низкорослый 1500 шт,  петуния ампельная 1500 шт,  сальвия 1500 шт,  цинерария (серебряная пыль) 4300 шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 342,982 |  |  | 342,982 |  | 342,982 |  |  | 342,982 |  | Услуги поливочной машины 14 м/ часов |
| **3.** **Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | |  |
| Монтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 468,228 |  |  | 468,228 |  | 468,228 |  |  | 468,228 |  | Произведен монтаж: флагов 120 штук, баннеров 3 шт., консолей 30 шт., флажной конструкции 1 шт., баннер-табличек 4 шт., 2-х растяжек. Произведена установка карты местности МО.  Произведен монтаж и подключение новогодней атрибутики: гирлянд 40шт,1 композиции «квартет из снеговиков», консолей 80 шт,баннеров 2 шт, живых елей 3 шт, искусственной ели 1 шт. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 571,200 |  |  | 571,200 |  | 571,200 |  |  | 571,200 |  | Закуплено праздничной атрибутики:  Флаги триколор170 шт., растяжка флаговая 150 п.м., мобильный флагшток 1 шт., флаг для флагштока 12 шт.,  Баннер 2 шт., баннер-обои 1 шт., баннер-табличка 4 шт.  Закуплено новогодней атрибутики: макушка на ель 2 шт, консоли 20шт,гирлянд 14 шт. |
| Демонтаж праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  | Проведен демонтаж:  1 искусственной ели, новогодней атрибутики,  1 композиции квартет из снеговиков,  Демонтаж консолей в количестве 100 штук, демонтаж 5-ти баннеров, флажной конструкции 1 шт., флагов 120 шт., 2-х растяжек., отключение гирлянд 4 штуки.  Услуги автовышки в количестве 69,98 м/часов. Услуги автопогрузчика в количестве 50 м/часов. Услуги автокрана в количестве 5 часов. Услуги автовышки в количестве 29 часов.  Произведен демонтаж 20 ти консолей. |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 97,565 |  |  | 97,565 |  | 97,565 |  |  | 97,565 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 200,000 |  |  | 200,000 |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  | МК № 0145300017217000032 от 26.05.2017  Обработано 10 га борщевика. |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение»  (исполнитель МУ «БАХО») | 700,230 |  |  | 700,230 |  | 700,230 |  |  | 700,230 |  | Выкошено газонов S=357985 м2 |
| Поставка и установка скамеек и урн | 197,024 |  |  | 197,024 |  | 197,024 |  |  | 197,024 |  | Поставлено и установлено 22 скамейки и 22 урны. |
| Приобретение уличных вазонов | 799,914 |  |  | 799,914 |  | 799,914 |  |  | 799,914 |  | Поставлено и установлено 59 вазонов. Получаша одностенная с креплениями 6 шт., цветочный ящик 20 шт. |
| Выполнение работ по обустройству детской площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, завоз песка для песочницы) в городском парке г. Светогорска. | 2 620,780 |  | 2 000,000 | 620,780 |  | 2 620,780 |  | 2 000,000 | 620,780 |  | МК № 0145300017217000052-0125960-01 от 24.07.2017  Выполнены работы по обустройству детской площадки в городском парке.  Установлено: диван садово-парковый – 8шт, скамья садово-парковая – 2 шт, урна ж/б – 5 шт, детский игровой комплекс «Фруктовый сад» - 1 шт, домик – лабиринт – 1 шт, качели – 3 шт, песочный дворик – 1 шт, скамья детская – 2 шт, детский спортивный комплекс – 1 шт, дорожка «Змейка» - 2 шт, счеты со столиками – 1 шт, качели «Гнездо» - 1 шт, коврик резиновый – 840 шт. |
| Выполнение работ по обустройству детской площадки (поставка и установка детского игрового оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, завоз песка для песочницы) по адресу: пгт Лесогорский ул. Гагарина д. 13 | 1 450,000 |  | 1 000,000 | 450,000 |  | 1 450,000 |  | 1 000,000 | 450,000 |  | МК № 0145300017217000061-0125960-01 от 26.07.2017  Выполнены работы по обустройству детской площадки. Установлено:  Урна – 1 шт, детский спортивный комплекс – 1 шт, качели – 2 шт, дорожка «Змейка» - 1 шт, песочный дворик – 1 шт, песочница – 1 шт, столик для песочницы – 1 шт, коврик резиновый 852 шт. |
| Устройство детских городков | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 530,000 |  |  | 530,000 |  | 530,000 |  |  | 530,000 |  | МК № 0145300017217000035-0125960-01 от 07.06.2017.  Выполнены работы по подготовке пуска1го фонтана и его консервации на зимний период. |
| Обустройство площадки под установку уличных вазонов по адресу: г. Светогорск ул. Победы | 475,025 |  |  | 475,025 |  | 475,025 |  |  | 475,025 |  | МК № 0145300017217000041-0125960-01 от 29.06.2017  Обустройству площадки под установку уличных вазонов  S=14.5 м2 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **4.** **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | |  |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Светогорского городского поселения» и в пригородном (межмуниципальном) сообщении | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Осуществлено регулярных перевозок пассажиров:  по маршруту № 15 -7059 рейсов;  по маршруту № 126-4344 рейсов;  по маршруту № 183-2172 рейсов;  по маршруту № 184-1026 рейсов;  по маршруту №182/185-9774 рейсов. |
| Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 7 619,880 |  |  | 7 619,880 |  | 7 619,880 |  |  | 7 619,880 |  | Обслуживание ТП  в к-ве 26-шт. |
| Восстановление уличного освещения по ул. Лесная 11 в г. Светогорске | 99,960 |  |  | 99,960 |  | 99,960 |  |  | 99,960 |  | Установлено 5 опор уличного освещения, 5 светильников, 0,25 км кабеля. |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 12 | 139,305 |  |  | 139,305 |  | 139,305 |  |  | 139,305 |  | МК № 0145300017217000074-0125960-01 от 24.08.2017  Выполнены работы по устройству уличного освещения.  (3 опоры, 3 светильника и 0,15 км кабеля) |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 108,550 |  |  | 108,550 |  | 108,550 |  |  | 108,550 |  | МК № 0145300017217000087-0125960-01 от 19.09.2017.  Выполнены работы по устройству уличного освещения. (3 опоры, 3 светильника, 0,09 км кабеля). |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 12 и д. 14, д. 22 | 385,000 |  |  | 385,000 |  | 385,000 |  |  | 385,000 |  | МК № 0145300017217000090-0125960-01 от 27.09.2017.  Выполнены работы по устройству уличного освещения.  (мачта осветительная,4 прожектора). |
| Установка приборов учета на уличное освещение | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Получение актов технологического присоединения | 21,000 |  |  | 21,000 |  | 21,000 |  |  | 21,000 |  | Получено 21 акт технологического присоединения. |
| Нанесение дорожной разметки | 400,000 |  |  | 400,000 |  | 400,000 |  |  | 400,000 |  | МК № 0145300017217000028-0125960-01 от 02.06.2017  Нанесено дорожной разметки S=1364,85 м2 |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 639,908 |  |  | 639,908 |  | 639,908 |  |  | 639,908 |  | МК № 0145300017217000072-0125960-01 от 21.08.2017.  Установлены дорожные знаки – 90 шт., столб/фундамент-8 шт |
| **5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов  МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | |  |
| Обустройство площадки разворота автобуса по ул. Пограничная на пересечении с ул. Л. Толстого | 841,567 |  |  | 841,567 |  | 841,567 |  |  | 841,567 |  | МК № 0145300017216000095-0125960-03 от 14.10.2016г. выполнены работы по обустройству площадки разворота автобуса.  S= 1200 м2 |
| Ремонт участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт. Лесогорский ул. Труда (от  пересечения с ул. Лен. шоссе до пересечения с ул. Школьный переулок) | 788,428 |  | 578,000 | 210,428 |  | 788,428 |  | 578,000 | 210,428 |  | МК № 0145300017217000020-0125960-01 от 15.05.2017  Ремонт асфальтового покрытия S= 1100 м2 |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская (от пересечения с ул. Победы до поворота на базу ООО «Проксима +») | 1 000,458 |  | 751,400 | 249,058 |  | 1 000,458 |  | 751,400 | 249,058 |  | МК № 0145300017217000054-0125960-01 от 28.07.2017  Ремонт асфальтового покрытия а/дороги S=1112 м2 |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда (от д. № 7 до пересечения с ул. Садовая) | 521,236 |  |  | 521,236 |  | 521,236 |  |  | 521,236 |  | МК № 0145300017217000040-0125960-01 от 15.06.2017  Ремонт асфальтового покрытия а/дороги S=318 м2 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Гарькавого, ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Рощинская в г. Светогорске и по ул. Новая в дер. Лосево. | 2 290,823 |  |  | 2 290,823 |  | 2 290,823 |  |  | 2 290,823 |  | МК № 0145300017217000042-0125960-01 от 26.06.2017  Ямочный ремонт асфальтового покрытия а/дорог S=2208 м2 |
| Ремонт тротуаров в районе мостов по ул. Спортивная через р. Унтерниска и руч. Грязный | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Обустройство плавных сопряжений пешеходных переходов с проезжей частью дороги в г. Светогорске | 261,550 |  |  | 261,550 |  | 261,550 |  |  | 261,550 |  | МК № 0145300017217000043 от 23.06.2017  Обустройство плавных сопряжений в объеме 24,5 м2. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Лесная д. 11 | 3 955,204 |  |  | 3 955,204 |  | 3 955,204 |  |  | 3 955,204 |  | МК № 0145300017216000094-0125960-03 от 17.10.2016г. Ремонту дворовой территории S=2337 м2 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Садовая д. 17 | 2 319,686 |  |  | 2 319,686 |  | 2 319,686 |  |  | 2 319,686 |  | МК № 0145300017217000037-0125960-01 от 08.06.2017  Ремонту дворовой территории S=1375 м2 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 23 | 2 585,258 |  |  | 2 585,258 |  | 2 585,258 |  |  | 2 585,258 |  | МК № 0145300017217000064-0125960-01 от 09.08.2017  Ремонту дворовой территории S=1352 м2 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 2 | 1 870,285 |  |  | 1 870,285 |  | 1 870,285 |  |  | 1 870,285 |  | МК № 0145300017217000057-0125960-01 от 24.07.2017  Ремонту дворовой территории S=688 м2 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 6 | 2 052,754 |  |  | 2 052,754 |  | 2 052,754 |  |  | 2 052,754 |  | МК № 0145300017217000066-0125960-01 от 09.08.2017  Ремонту дворовой территории S=1032 м2 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4 | 2 084,366 |  |  | 2 084,366 |  | 2 084,366 |  |  | 2 084,366 |  | МК № 0145300017217000066-0125960-01 от 09.08.2017  Ремонту дворовой территории S=1110 м2 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 3 626,789 |  |  | 3 626,789 |  | 3 626,789 |  |  | 3 626,789 |  | МК № 0145300017217000068-0215960-01 от 24.08.2017.  Ремонт дворовой территории S= 760 м2. |
| Ремонт дворовых территорий | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 24,000 |  |  | 24,000 |  | 24,000 |  |  | 24,000 |  | МК № 239 от 06.02.2017г. оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда.  МК № 348 от 21.04.2017 г. оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская |
| **6.** **Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | |  | | |  |
| Вырубка сухих деревьев | 398,000 |  |  | 398,000 |  | 398,000 |  |  | 398,000 |  | МК № 0145300017217000091-0125960-01 от 02.10.2017 Спил и обрезка зеленых насаждений объемом 78,34 м3. |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ)** | | | | | | | |  | | | |
| Содержание кладбищ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | | | | | |
| **Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 26 | 6 829,896 | 2 066,650 | 4 421,706 | 341,540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 21 | 7 205,204 | 2 066,650 | 4 778,294 | 360,260 |  | 7 205,204 | 2 066,650 | 4 778,294 | 360,260 |  | МК № 0145300017217000082-0125960-01 от 19.09.2017.  Ремонт асфальтового покрытия в объеме 1165 м2,  Установлено: скамья – 4 шт., урна – 4 шт., ДИК – 1 шт., песочный дворик – 1 шт., тренажеры – 6 шт. |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | |  | | | |
| Благоустройство городского парка в г. Светогорске. | 7 017,600 | 2 066,700 | 4 600,000 | 350,900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **Всего по Программе из средств бюджета 2017 год** | **84 355,390** | **6 200,000** | **18 129,400** | **60 025,990** |  | **70 507,894** |  | **9 107,694** | **59 333,550** |  |  |
| **1 квартал 2017** |  |  |  |  |  | **6 097,853** |  |  | **6 097,853** |  |  |
| **2 квартал 2017** |  |  |  |  |  | **12 081,634** |  |  | **12 081,634** |  |  |
| **3 квартал 2017** |  |  |  |  |  | **30 072,997** |  | **4 329,400** | **25 743,597** |  |  |
| **4 квартал 2017** |  |  |  |  |  | **22 255,410** | **2 066,650** | **4 778,294** | **15 410,466** |  |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «10» января 2017 №8

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | | | | |
| - Механизированная снегоочистка дорожных покрытий | 382 492м2 | 382 492м2 | 382 492м2 | Выполнены работы по механизированной уборке дорог, проездов в зимнее время. |
| -Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах | 2145м2 | 2145м2 | 2145м2 |
| - Механизированная снегоочистка тротуаров | 52335м2 | 52335м2 | 52335м2 |
| - Ручное сдвигание свежевыпавшего | 370м2 | 370м2 | 370м2 | Выполнена ручная уборка снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г..Светогорск и дер. Лосево |
| -Подметание дорожных покрытий | 243209м2 | 243209м2 | 243209м2 | Выполнены работы по механизированной уборке дорог, проездов в летнее время, |
| - Подметание открытых тротуаров | 5233,5м2 | 5233,5м2 | 5233,5м2 |
| 2.Организация озеленения территории МО «Светогорское городское поселение» | | | | |
| Устройство цветников и клумб  в г.Светогорске:  -Закупка рассады цветов;  -Высадка цветочной рассады и уход за клумбами ;  Выкашивание газонов. | 14100шт  14100шт  220м2  357985м2 | 14100шт  14100шт  220м2  357985м2 | 14100шт  14100шт  220м2  357985м2 | Закуплено и высажено в цветники и клумбы – 14 100шт.,  Выкошено -357985 м2 газонов. |
| 3.Создание условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» | | | | |
| **Подготовка к Новому году:**  **-**Установка-Объемно-пространственная композиция  Новогодних елей.  -Световых консолей;  -Световых мотивов;  -Световых гирлянд;  Макушка «Звезда Кремлевская»;  Елочные шары;  Светодинамическая гирлянда «Радуга»  **Монтаж праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города:**  -Флаги расцвечивания (белый, синий, красный);  -Флажки-лента (белый, синий, красный);  -Баннерная растяжка «С Днем Победы»;  -Баннерная растяжка С Днем России/ С Днем Города ;  -Баннерная консоль «С Днем Победы»/9 мая;  -Баннер двусторонний для консоли;  -Комплект крепления для консолей баннерных;  -Объемно-пространственная композиция флаговая.  **Демонтаж новогодней атрибутики:** -Объемно пространственная композиция;  -Новогодних елей.  -Световых консолей;  -Световых мотивов;  -Световых гирлянд;  Макушка «Звезда Кремлевская»;  Елочные шары;  Светодинамическая гирлянда «Радуга»  Электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная) 0,4 кВ  Обработка борщевика  Обустройство детской площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, завоз песка для песочницы) в городском парке г. Светогорска  Обустройство детской площадки (поставка и установка детского игрового оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, завоз песка для песочницы) по адресу: пгт Лесогорский ул. Гагарина д. 13  Поставка и установка скамеек и урн  Приобретение уличных вазонов | 1 шт.  4 шт.  38 шт.  32 шт.  15 шт  4 шт  810 шт  85 шт  50 шт.  200 м.п  2 шт.  2 шт.  30 шт.  30 шт.  30 кмп.  1 шт.  1 шт  4 шт  38 шт.  32 шт.  15 шт  4 шт  810 шт  85  0,4 кВ  10 га  1 шт  1 шт  22/22 шт  59 | 1 шт.  4 шт.  38 шт.  32 шт.  15 шт  4 шт  810 шт  85 шт  50 шт.  200 м.п  2 шт.  2 шт.  30 шт.  30 шт.  30 кмп.  1 шт.  1 шт  4 шт  38 шт.  32 шт.  15 шт  4 шт  810 шт  85  0,4 кВ  10 га  1 шт  1 шт  22/22 шт  59 | 1 шт.  4 шт.  61 шт.  32 шт.  15 шт  4 шт  810 шт  111 шт  90 шт.  200 м.п  2 шт.  2 шт.  30 шт.  30 шт.  30 кмп.  1 шт.  1 шт  4 шт  38 шт.  32 шт.  15 шт  4 шт  810 шт  85  0,4 кВ  10 га  1 шт  1 шт  22/22 шт  59 | Установка 1 композиции квартет из снеговиков, 1 искусственной и 3х живых новогодних елей, 111 консолей с креплением,  5-ти баннеров, 1 флаговая композиция, 2 растяжки, флаги расцвечивания (белый, красный, синий) в количестве 90 штук.  Обработано 10 га борщевика.  Установлено: диван садово-парковый – 8шт, скамья садово-парковая – 2 шт, урна ж/б – 5 шт, детский игровой комплекс «Фруктовый сад» - 1 шт, домик – лабиринт – 1 шт, качели – 3 шт, песочный дворик – 1 шт, скамья детская – 2 шт, детский спортивный комплекс – 1 шт, дорожка «Змейка» - 2 шт, счеты со столиками – 1 шт, качели «Гнездо» - 1 шт, коврик резиновый – 840 шт.  Установлено:  Урна – 1 шт, детский спортивный комплекс – 1 шт, качели – 2 шт, дорожка «Змейка» - 1 шт, песочный дворик – 1 шт, песочница – 1 шт, столик для песочницы – 1 шт, коврик резиновый 852 шт.  Поставлено и установлено 22 скамейки и 22 урны.  Поставлено и установлено 59 вазонов. Получаша одностенная с креплениями 6 шт, цветочный ящик 20шт. |
| 4.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Светогорское городское поселение» | | | | |
| **Содержание улично-дорожной сети:**  -Нанесение дорожной разметки в объеме;  - Обслуживание дорожных знаков. | 1364,85 м2  90 шт | 1364,85 м2  90 шт. | 1364,85м2  90 шт. | Нанесено дорожной разметки общ. площадью -1364,85м2, в соответствии с утвержденной схемой дислокации.  Оказаны услуги по обслуживанию дор.знаков |
| **Уличное освещение:**  Протяженность -  ТП - Столбы наружного освещения со светильниками –  Устройство уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 12  Восстановление уличного освещения по ул. Лесная д. 11 в г. Светогорске | 35,17 км  23 шт.  921 шт.  3 опоры  5 опор | 35,17 км  23 шт.  921 шт.  3 опоры  5 опор | 35,17 км  23 шт.  921 шт.  3 опоры  5 опор | Обслуживание ЛЭП наружного уличного освещения  3 опоры, 3 светильника, 0,15 км кабеля  5 опор, 5 светильников, 0,25 км кабеля |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | | | | |
| Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, местного значения | 2530 м2 | 2530 м2 | 2530 м2 | Отремонтировано асфальтобетонных покрытий 1 улицы общей площадью -2530 кв.  Ямочный ремонт – 2208 м2 |
| **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов:** -Ремонт дворовых территорий – | 8654м2 | 8654м2 | 8654м2 | -7 дворовых территорий, общей площадью -8654 м2) |
| 6.Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | | | | |
| -ежегодная вырубка сухостойных деревьев | 78,34 м3 | 78,34 м3 | 78,34 м3 | Спилено и вырублено 78,34 м3 зеленных насаждений. |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ)** | | | | |
| Содержание кладбищ | - | - | - |  |

В результате реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов   
МО «Светогорское городское поселение» за 2017 год достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение чистоты и безопасности дорожного движения за счет:

- механизированной уборки 382 492м2дорог, проездов в зимнее и летнее время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет:

-высадки 14100 цветов и ухода за клумбами, общей площадью 220м2,и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-выкашивания 357 985 м2 газонов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

3.Обеспечение условий для массового отдыха жителей за счет:

- праздничного оформления территории МО (на период проведения Новогодних праздников, Дня Победы и Дня города), новогодней праздничной атрибутикой, установкой 4-х новогодних елей, развешивание праздничной атрибутикой ко Дню Победы и Дню города, развешиванием баннеров, консолей в кол-ве 61 штук, флагов в кол-ве 90 комплектов.

4.Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- нанесения дорожной разметки в г.Светогорске, общей площадью -1364,85 м2;

-обслуживание наружного уличного освещения общей протяженностью – 35, 17 км.

5. Повышение качества асфальтобетонных покрытий улиц, проездов и дворовых территорий, за счет:

- организации и проведения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий улиц и дворовых территорий общей площадью -13392 м2   
на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

6.Повышение уровня санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет: проведения акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега» общественной организацией «Светогорск – мой дом»