Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 04.10.2019 | № | 402 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь   МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 25.10.2013 №321 (с изменениями от 17.07.2014 № 237, от 02.09.2014 № 287, от 29.10.2014 №372, от 21.11.2014 № 405, от 09.04.2015г №121, от 30.10.2015 № 419, от 15.03.2016 № 120, от 20.12.2016 №727, от 25.01.2017 №61, от05.05.2017 № 228, от 25.12.2017 № 641, от 05.04.2018, от 14.03.2019 № 108, от 20.06.2019 №265), согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Молодежь   
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации 
от 25.10.2013 №321(с изменениями от 17.07.2014 № 237, от 02.09.2014 № 287, от 29.10.2014 №372, от 21.11.2014 № 405, от 09.04.2015г №121, от 30.10.2015 № 419, от 15.03.2016 № 120, от 20.12.2016 №727, от 25.01.2017 №61, от05.05.2017 № 228, от 25.12.2017 № 641, от 05.04.2018, от 14.03.2019 № 108, от 20.06.2019 №265),  согласно приложению 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://mo-svetogorsk.ru, в разделе Документы/ Нормативные правовые акты.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации						                            С. В. Давыдов

Исполнитель: Сергеева Л.В.

Согласовано: Ковшарь Н.В              Захарова Н.Л.               Горюнова Г.Е

Рассылка: в дело, СКДМС, СБУ, СЭР, СФ

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «4» октября 2019   № 402

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы
«Молодежь МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев  2019 года

| (тыс.руб.) |
| --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 2019 года | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проведение фестивалей КВН на Кубок главы администрации МО «Светогорское городское поселение» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно плана проведения молодежных мероприятий, в 2019 году КВН не запланирован, т.к. по итогам мониторинга на предмет наличия команд КВН в образовательных учреждениях и на предприятиях – таковых команд не выявлено. |
| Проведение мероприятий по новым (дворовым) видам творчества (брейк-данс, рэп, бит-бокс) | 5,00,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Прошли следующие мероприятия: 05.03.2019 – онлайн «Beauty» мастер-класс. Приняло участие порядка 100 чел. 30.03.2019 – Рэп площадка в рамках молодёжной дискотеки. 29.06.2019 – творческая площадка молодёжи на Фестивале «Молодёжный прорыв -2019» (рэп, брейк-данс) 24.08.2019 – развлекательная станция «Караоке» в рамках празднования Дня поселков. Остальные мероприятия пройдут в октябре, ноябре и декабре, согласно плану мероприятий |
| Взносы для участия коллективов в выездных мероприятиях: Фестивали КВН; Рок-фестивали; Семинары и форумы. Районные праздники «Территория здоровья» Районный день молодежи МММ (Межрайонный) Слет сельской молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.04.2019 – 21.04.2019 – в ДОЛ «Волна» состоялся Межмуниципальный молодёжный марафон «МММ 2019. ЗОЖ». Светогорская команда заняла 9 место. 24.06.2018-30.06.2018 прошел Форум «Ладога 2019», в котором приняли участие2 члена Светогорского молодежного актива. 20-22.09.2019 в ДОЛ «Алые паруса» (по. Пески) прошол молодежный форум «Идея», в котором приняло участие 7 членов Светогорского молодежного актива |
| Реализация проекта «Молодёжный клубешник» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2019 год средства не запланированы |
| Празднование 10-летия Совета молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие прошло в 2016 году |
| Организация общественно-политических мероприятий (круглые столы, встречи с представителями органов МСУ и др. ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.02.2019 - Ликбез «Выборы депутатов». Модератор мероприятия - глава МО. 27.02.2019 - беседа «Почему следует ходить на выборы» 19.03.2019 – 28.03.2019 – Проведение, в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность», цикла «Уроков добра», для учащихся старших классов и первого курса МБОУ «СОШ г. Светогорска» и ГБ ПОУ ЛО «Политехнический колледж г. Светогорска». Проведено 5 уроков. 08.09.2019 – волонтёрское сопровождение муниципальных выборов депутатов. 26.09.2019 – встреча молодёжного актива с депутатов Совета депутатов Игнатьевым Е.В. Мероприятия прошли без привлечения денежных средств |
| Поддержка молодёжных инициатив по проведению мероприятий и реализации проектов патриотической направленности, в т.ч. Проект «Бессмертный полк» Конкурс сочинений и детских рисунков, посвященных 70-летию Победы, с последующим выпуском набора открыток лучших работ Молодежная акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню победы и Дню памяти (22 июня) Молодежная акция «День России» Молодежная акция «День российского флага» | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 23.01.2019 – 28.03.2019 – цикл «Уроков мужества» для учащихся младших классов МБОУ «СОШ г. Светогорска» и для воспитанников старших групп ДС №2 г. Светогорска и ДС №1 г.п. Лесогорский. Проведено 4 урока. 25.01.2018 – акция «Ленточка Ленинградской Победы», акция "Блокадный хлеб", акция «Блокада в цифрах», акция #75помнимблокада. Приняло участие порядка 600 человек. 28.01.2019 - Интеллектуальная игра РИСК для учащихся 1 курса ГБ ПОУ ЛО «Политехнический колледж г. Светогорска». Приняло участие 25 человек. 06.05.2019 – Урок мужества для учащихся 3Е класса МБОУ «СОШ г. Светогорска». 08.05.2019 - Урок мужества для учащихся 5 класса МБОУ «Лесогорская СОШ». 25.04.2019 - 09.05.2019 – Акция «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню Победы. Всего было вручено порядка 8500 лент. 10.05.2019 – состоялся традиционный молодёжный велопробег по местам воинской славы г. Светогорска. 12.06.2019 – молодёжный актив организовал акцию «Триколор», посвящённую Дню России и Дню г. Светогорска. Всего вручили порядка 2300 лент. 22.06.2019 – Акция «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню памяти и скорби. Всего было вручено порядка 500 лент. 22.08.2019 - Акция "Триколор" и акция "Флаг Российской Федерации". Всего было вручено порядка 700 лет. |
| Информирование молодёжи и развитие молодёжной журналистики: Выпуск газеты «Молодёжка»; Выпуск информационных буклетов; Видео-выпуски. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Январь 2019 – выпуск видео-ролика о Совете молодёжи в рамках районного конкурса «ПРОДВИЖЕНИЕ» Мероприятие прошло без привлечения денежных средств |
| Проведение мероприятий для молодёжи с ограниченными возможностями: Спартакиада для молодёжи с ограниченными возможностями. | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 27.02.2019 - День игр в социальном центре «Добро Пожаловать»; 27.02.2019 - беседа «Почему следует ходить на выборы» в социальном центре «Добро Пожаловать» 16.03.2019 - Акция «Просто улыбайся», организованная в рамках благотворительного концерта, посвящённого сбору средств для помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 04.04.2019 – Викторина «Тропа здоровья» для воспитанников полустационарного отделения семей и детей и полустационарного отделения социального обслуживания граждан социального центра «Добро Пожаловать». Приняло участие 18 человек. 29.06.2019 – творческая молодёжь полустационарного отделения семей и детей и полустационарного отделения социального обслуживания граждан социального центра «Добро Пожаловать» приняли участие в концертной части Фестиваля «Молодёжный прорыв - 2019». Спартакиада людей с ограниченными возможностями пройдет в декабре, согласно плану проведения молодежных мероприятий. |
| Организация семинара по лидерству и социальному проектированию для Молодёжного актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.03.2019 – семинар «Поисковые отряды», в рамках проекта «Школа поисковика «Область славы» для студентов ГБ ПОУ ЛО «Политехнический колледж г. Светогорска». Приняло участие порядка 50 человек. 08.07.2019 – семинар «Реализуй себя на максимум» для участников ГМТО и молодёжного актива. Приняло участие 35 человек. Мероприятие прошло без привлечения денежных средств |
| Молодёжный праздник «Молодежный прорыв» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 29.06.2019 – состоялся молодёжный праздник «Молодёжный прорыв – 2019». В мероприятии приняло участие порядка 3500 человек. |
| Праздник успеха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Согласно плана проведения молодежных мероприятий, в 2019 году «Праздник Успеха» не запланирован |
| Муниципальный молодежный марафон и Межмуниципальный молодёжный марафон «МММ» | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 38,5 | 0,00 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 38,5 | 0,00 | 20.04.2019 – 21.04.2019 – в ДОЛ «Волна» состоялся Межмуниципальный молодёжный марафон «МММ 2019. ЗОЖ». Светогорская команда заняла 9 место. Муниципальный Молодежный Марафон пройдет в ноябре согласно плану проведения молодежных мероприятий |
| День призывника | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие состоится в октябре, согласно плану проведения молодежных мероприятий |
| Сувенирная продукция с логотипом муниципального образования для участия в выездных мероприятиях: Спортивный слёт сельской молодёжи; Территория здоровья; Районный День молодёжи. | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 27.04.2019 Светогорская молодежь приняла участие в г. Выборге в мероприятии «Территория здоровья» 29.06.2019 - Светогорская молодежь приняла участие в г. Выборге в районном «Дне молодёжи» Другие мероприятия пройдут в октябре-декабре, согласно плану проведения молодежных мероприятий Выборгского района |
| Поддержка молодёжных инициатив по проведению дворовых спортивных и развлекательных мероприятий (стритбол, мини-футбол, «молодежный квест», волейбол, игра «-5» и др.) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 03.02.2019 – спортивно-развлекательная игра «Весёлые покатушки»» гп. Лесогорский (Ворошилово). Приняло участие порядка 25 человек. 12.06.2019 – молодёжный квест «Это родина моя!», посвящённый Дню России и Дню г. Светогорска. Приняло участие 25 человек. 29.06.2019 – полоса препятствий «Испытай себя», посвящённая Дню молодёжи. Приняло участие 30 человек. 29.06.2019 – турнир по стритболу, посвящённый Дню молодёжи. Приняло участие 16 человек. |
| Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) | 608,7 | 0,00 | 0,00 | 608,7 | 0,00 | 608,7 | 0,00 | 0,00 | 608,7 | 0,00 | Трудовые бригады для несовершеннолетних были организованы в летний период (июнь, июль, август) согласно плану проведения молодежных мероприятий. Всего было трудоустроено 50 несовершеннолетних. |
| Выпуск буклета о формах поддержки молодых семей и полезная информация для молодых семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На 2019 год средства не запланированы |
| Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» | 69,00 | 0,00 | 62,00 | 7,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 62,00 | 7,00 | 0,00 | 01.07.2019 – 19.07.2019 - работа трудовой бригады в рамках проекта «Губернаторский трудовой отряд». Состав бригады – 10 человек. В рамках реализации проекта было организовано 9 мероприятий для участников ГМТО. |
| ИТОГО: | 920,7 | 0,00 | 62,00 | 858,7 | 0,00 | 865,2 | 0,00 | 62,00 | 803,2 | 0,00 |  |

Приложение 2 
к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «4» октября 2019 №402

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности

по муниципальной программе «Молодежь МО «Светогорское городское поселение» за 9 мес. 2019 года

За 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Количество участвующих команд в фестивале КВН на Кубок главы администрации:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 3 команд | Данных нет. На территории МО нет команд КВН Исполнение - 0% |

Количество мероприятий по дворовым видам спорта:

| План в 2018 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 3 мероприятий | за 9 месяцев 2019 года проведено 3 мероприятия: 30.03.2019 – Рэп площадка в рамках молодёжной дискотеки. 29.06.2019 – творческая площадка молодёжи на Фестивале «Молодёжный прорыв -2019» (рэп, брейк-данс) 24.08.2019 – развлекательная станция «Караоке» в рамках празднования Дня поселков. Исполнение - 100% |

Участие в выездных мероприятиях с организационным взносом:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 2 мероприятий | за 9 месяцев 2019 года приняли участие в 5-ти выездных мероприятиях: 20-21.04.2019 на территории ДОЛ «Волна» прошел Межмуниципальный молодежный марафон «МММ-2019. ЗОЖ», где молодежная команда нашего поселения заняла 9 место. 24.06.2018-30.06.2018 прошел Форум «Ладога 2019», в котором приняли участие2 члена Светогорского молодежного актива. 20-22.09.2019 в ДОЛ «Алые паруса» (по. Пески) прошол молодежный форум «Идея», в котором приняло участие 7 членов Светогорского молодежного актива Исполнение - 150% |

Организация общественно-политических мероприятий:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 3 мероприятий | за 9 месяцев 2019 года проведено организовано и проведено 6 общественно-политических мероприятий: 06.02.2019 – прошло мероприятие для молодежи «ЛИКБЕЗ по выборам депутатов»» Акция «Георгиевская ленточка» прошла 24,25,27,28 апреля и 4,5,6,9 мая в населенных пунктах МО 09.05.2019 в г. Светогорске и пгт Лесогорский прошло шествие «Бессмертный полк» 12.06.2019 прошла акция «Триколор», посвященная Дню России и Дню г. Светогорска. 22.06.2019 прошла акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню памяти и скорби 26.09.2019 прошла встреча с депутатами для молодежного актива Исполнение - 200% |

Поддержка молодёжных инициатив по проведению мероприятий и реализации проектов на знание истории страны и родного края:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 2 инициатив | За 9 месяцев 2019 года поддержано и реализовано 2 молодежных инициативы на знание истории страны и родного края: На базе образовательных учреждений прошел цикл Уроков Мужества «Блокада Ленинграда» (январь) «История ВОВ» (апрель-май) На базе образовательных учреждений прошла игра «РИСК» по истории ВОВ Исполнение - 100% |

Информирование молодёжи и развитие молодёжной журналистики:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 2 инициатив | за 9 месяцев 2019 года поддержано и реализовано 1молодежная инициатива: Подготовка видеосюжетов в рамках районного конкурса «ПРОДВИЖЕНИЕ» Исполнение - 50% |

Поддержка мероприятий по инициативе молодёжи:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 2 инициатив | За 9 месяцев 2019 года поддержано и реализовано 4 молодежных инициатив: Квест «По следам Нового Года» проведение акции «Бессмертный полк» (май) проведение Фестиваля «Молодежный прорыв» (июнь) проведение бесплатного кинопоказа (август) Исполнение - 200% |

Проведение мероприятий для молодёжи с ограниченными возможностями, кол-во мероприятий:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- |
| не менее 2 мероприятий | За 9 месяцев 2019 года прошло 5 мероприятий: 27.02.2019 - День игр в социальном центре «Добро Пожаловать»; 27.02.2019 - беседа «Почему следует ходить на выборы» в социальном центре «Добро Пожаловать» 16.03.2019 - Акция «Просто улыбайся», организованная в рамках благотворительного концерта, посвящённого сбору средств для помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 04.04.2019 – Викторина «Тропа здоровья» для воспитанников полустационарного отделения семей и детей и полустационарного отделения социального обслуживания граждан социального центра «Добро Пожаловать». Приняло участие 18 человек. 29.06.2019 – творческая молодёжь полустационарного отделения семей и детей и полустационарного отделения социального обслуживания граждан социального центра «Добро Пожаловать» приняли участие в концертной части Фестиваля «Молодёжный прорыв - 2019». Исполнение - 250% |

Организация семинара по лидерству и социальному проектированию, кол-во участников:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 35 участников | 08.07.2019 базе Дома культуры МБУ «КСК г. Светогорска» состоялся семинар «Реализуй себя на максимум!», приняло участие 35 чел. Исполнение -100% |

Молодёжный праздник «Проводы белых ночей», кол-во участников:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 3500 участников | В рамках празднования Дня молодёжи 29.06.2019 г. на площадке у Дома спорта г. Светогорска прошел праздник «Проводы Белых ночей», в рамках которого прошел молодежный фестиваль «Молодежный прорыв», в котором приняло участие более 3500 человек. Исполнение - 100% |

Праздник успеха:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 10 номинантов | В рамках празднования Дня г. Светогорска и Дня п. Лесогорский было номинировано и награждено 8 учащихся общеобразовательных школ и юных спортсменов. Исполнение - 80% |

Муниципальный молодёжный марафон, кол-во участвующих команд:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 5 команд | Данных нет. Мероприятие состоится 08.11.2018-09.11.2019 Исполнение - 0% |

Поддержка молодёжных инициатив по проведению дворовых спортивных мероприятий, а также по киберспорту, кол-во мероприятий:

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 3 мероприятий | По итогам 9 месяцев 2019 г. поддержано и реализовано 3 молодёжных инициативы по проведению дворовых спортивных мероприятий: 03.02.2019 – спортивно-развлекательная игра «Весёлые покатушки»» гп. Лесогорский (Ворошилово). 12.06.2019 – молодёжный квест «Это родина моя!», посвящённый Дню России и Дню г. Светогорска. 29.06.2019 – турнир по стритболу, посвящённый Дню молодёжи. Исполнение - 100% |

Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет):

| План в 2019 году | Факт за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- |
| не менее 50 чел | В летний период 2019 г. в трудовых бригадах трудилось 50 несовершеннолетних. Исполнение -100 % |