Администрация	
                                      муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 01.04.2019 | № | 155 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» по итогам 1-го квартала 2019 года |

В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 30.09.2013 №265; от 15.10.2015 №384), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1-й квартал 2019 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 № 266, (в редакции постановлений от 14.11.2014 
№ 391; от 23.07.2015 № 277, от 08.10.2015 № 374; от 18.11.2015 № 431; от 20.01.2016 
№ 31, от 03.08.2016 №452, от 21.12.2016 №735, от 25.01.2017 №58, от21.06.2017 №322, от 31.01.2018 №57, от 03.04.2018 №144, от 31.07.2018 № 381, от 24.12.2018 № 652, от 05.02.2019 № 65, от 28.03.2019 № 140), приложение 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  МО «Светогорское городское поселение», www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                 С.В. Давыдов

УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «1» апреля 2019  №155

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

в МО «Светогорское городское поселение» по итогам за 1-й квартал 2019 год

| Мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год (тыс.руб.) | Объем финансирования Факт за 2019 год (тыс. руб.) (нарастающим итогам) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 20.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | Процедура закупки размещена в марте 2019. Работы будут проводится в 2 этапа: май - октябрь - |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | Процедура закупки размещена в марте 2019. Работы будут проводится в 2 этапа: май - октябрь |
| Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) | 550.0 | - | - | 550.0 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано во 2-3м квартале |
| Содержание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения) | 80.0 | - | - | 80.0 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 3-м квартале |
| Обеспечение и обслуживание первичных средств пожаротушения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия в 2019 году не запланированы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г. Светогорска, пгт Лесогорский | 100.0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 3-4-м квартале |
| Семинар с руководителями учреждений по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучение должностных лиц и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения д. Лосево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2019 год. |
| Создание и обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2019 год. |
| Итого 2019 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 850.0 | - | - | 850.0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | - - - - - - |  |

Главный специалист сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Иванов Н.В.

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано: Захарова Н.Л.          Горюнова Г.Е.        Ковшарь Н.В.

Разослано.:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО