Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 29.12.2020 | № | 675 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255, администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Принять к сведению информацию о достигнутых промежуточных результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» за период с 2015 по 2020 годы (Приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» с 2015 по 2020 годы

(Приложение 2).

- Считать удовлетворительной работу администрации МО «Светогорское городское поселение» по итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» за период с 2015 по 2020 годы.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации 								       А.А. Ренжин

Исполнитель: Иванов Н.В.

Согласовано: Горюнова Г.Е. 		Ковшарь Н.В. 		 Пугачёва Е.М.

Разослано: дело, СФ, СЭР, СБУ, сайт npavrlo.ru, www.mo-svetogorsk.ru,

УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «29» декабря 2020  №675

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

в МО «Светогорское городское поселение» за период с 2015 по 2020 годы.

| Мероприятия | Год реализации | Объем финансирования План | Объем финансирования Факт (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 2015 | 20000 | - | - | 20000 | - | 20000 | - | - | 20000 | - | Ежегодно работы проводились в 2 этапа: май -20 шт. октябрь – 20 шт. |
|  | 2016 | 19064 | - | - | 19064 | - | 19064 | - | - | 19064 | - |  |
|  | 2017 | 12575 | - | - | 12575 | - | 12575 | - | - | 12575 | - |  |
|  | 2018 | 10000 | - | - | 10000 | - | 10000 | - | - | 10000 | - |  |
|  | 2019 | 10500 | - | - | 10500 | - | 10500 | - | - | 10500 | - |  |
|  | 2020 | 19800 | - | - | 19800 | - | 19800 | - | - | 19800 | - |  |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 2015 | 65300 | - | - | 65300 | - | 65300 | - | - | 65300 | - | Ежегодно работы проводится в 2 этапа: май -94 шт. октябрь – 94 шт. |
|  | 2016 | 122501 | - | - | 122501 | - | 122501 | - | - | 122501 |  |  |
|  | 2017 | 49000 | - | - | 49000 | - | 49000 | - | - | 49000 |  |  |
|  | 2018 | 48000 | - | - | 48000 | - | 48000 | - | - | 48000 |  |  |
|  | 2019 | 55500 | - | - | 55500 | - | 55500 | - | - | 55500 |  |  |
|  | 2020 | 49600 | - | - | 49600 | - | 49600 | - | - | 49600 |  |  |
| Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) | 2015 | 152000 | - | - | 152000 | - | 152000 | - | - | 152000 | - | Построено 7 резервуара в п. Лесогорский, 1 резервуар в п. Правдино |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2019 | 530750 | - | - | 530750 | - | 530750 | - | - | 530750 |  |  |
|  | 2020 | 340000 | - | - | 340000 | - | 340000 | - | - | 340000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Содержание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения) | 2015 | 265376 | - | - | 265376 | - | 265376 | - | - | 265376 | - | Изготавлено 150 утеплительных короба, заказаны и установлены 94 таблички о местонахождения гидрантов. Ежегодно проводились работы по утеплению гидрантов в зимнем периоде. |
|  | 2016 | 315917 | - | - | 315917 | - | 315917 | - | - | 315917 |  |  |
|  | 2017 | 300000 | - | - | 300000 | - | 300000 | - | - | 300000 |  |  |
|  | 2018 | 100000 | - | - | 100000 | - | 100000 | - | - | 100000 |  |  |
|  | 2019 | 53200 | - | - | 53200 | - | 53200 | - | - | 53200 |  |  |
|  | 2020 | 15000 | - | - | 15000 | - | 15000 | - | - | 15000 |  |  |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г. Светогорска, пгт Лесогорский, д. Лосево | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заменено 22 гидранта, установлен 1 дополнительный гидрант в д. Лосево |
|  | 2016 | 287181 | - | - | 287181 |  | 287181 | - | - | 287181 |  |  |
|  | 2017 | 220000 | - | - | 220000 |  | 220000 | - | - | 220000 |  |  |
|  | 2018 | 200000 | - | - | 200000 |  | 200000 | - | - | 200000 |  |  |
|  | 2019 | 189000 | - | - | 189000 |  | 189000 | - | - | 189000 |  |  |
|  | 2020 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | - | - | 0 |  |  |
| Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение и обслуживание первичных средств пожаротушения | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Закуплены Первичные средства пожаротушения -20 огнетушителей -4 пожарных рукава -сигнальная лента |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 49770 | - | - | 49770 | - | 49770 | - | - | 49770 | - |  |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Создание и обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
| Семинар с руководителями учреждений по пожарной безопасности | 2015 | 16284 | - | - | 16284 | - | 16284 | - | - | 16284 | - | Организован семинар, закуплена наглядная агитация, учебные пособия. |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2015 год |  | 518960 | - | - | 518960 | - | 518960 | - | - | 518960 | - |  |
| Всего за 2016 год |  | 745239 | - | - | 745239 | - | 745239 | - | - | 745239 | - |  |
| Всего за 2017 год |  | 581575 | - | - | 581575 | - | 581575 | - | - | 581575 | - |  |
| Всего за 2018 год |  | 407770 | - | - | 407770 | - | 407770 | - | - | 407770 | - |  |
| Всего за 2019 год |  | 838950 | - | - | 838950 | - | 838950 | - | - | 838950 | - |  |
| Всего за 2020 год |  | 424400 | - | - | 424400 | - | 424400 | - | - | 424400 | - |  |
| Итого по программе |  | 3516894 | - | - | 3516894 | - | 3516894 | - | - | 3516894 | - |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «25» декабря 2020 №675

ОТЧЕТ

о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» за период 2015-2020 г.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | шт | На начало 2015 на территории муниципального образования системой внутреннего противопожарного водоснабжения оснащены 4 объекта муниципальной собственности – 20 ПК | 20-ПК | Обслуживание и проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу осуществлялась 2 раза в год (май , октябрь). Всего в наличии 20 кранов противопожарного водоснабжения - Дом спорта – 2 ПК; - Бассейн «Дельфин» - 2 ПК; - Общежитие по адресу: ул. Красноармейская, 3 – 4 ПК -Дом Культуры -12 ПК |  |
| Обслуживание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | шт | На начало 2015 на территории муниципального образования гидрантов наружного противопожарного водоснабжения имелось 93 шт. | 94 шт. | В мае и в октябре ежегодно проводилось обслуживание, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в количестве 94 шт. |  |
| Подготовка (утепление) гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период | шт | На начало 2015 на системе наружного водоснабжения выявлены неисправные или утраченные конструкций для утепления гидрантов, необходимо замена табличек с указанием гидрантов, изготовление утеплительных коробов в количестве 93 шт | 100 шт. | Изготовлены и установлены 94 пожарных утеплительных короба на гидранты и 6 коробов на пожарные резервуары |  |
| Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту | Чел. | Обучение неработающего населения по правилам пожарной безопасности в быту проводиться 1 раз в месяц (50 чел),в год 360 чел | 2160 чел. | Организовано проведение занятий с неработающим населением по правилам пожарной безопасности в быту 1540 чел | С марта 2020 года в связи с эпидемией с занятия в группе не проводились |
| Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) | Ед. | На начало 2015 г. на территории муниципального образования отсутствовали пожарные резервуары в населенных пунктах, где отсутствует водоснабжение. | 8 | Организовано оборудование источников пожарного водоснабжения в н.п., где отсутствует центральное водоснабжение. Построено 4 резервуара и 3 пожарных водоема в п. Лесогорский, Построен 1 резервуар в п. Правдино |  |
| Создание и обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г.Светогорск, п. Лесогорский | шт. | На начало 2015 на системе наружного водоснабжения выявлены 21 неисправных гидранов, необходим ремонт или замена гидрантов. | 21 | Ежегодно проводились работы по замене неисправных гидрантов В 2016 г заменено 5 гидрантов В 2017 г заменено 6 гидрантов В 2018 г замененщ 5 гидрантов В 2019 г заменено 5 гидрантов | В 2016 г заменено 5 гидрантов В 2017 г заменено 6 гидрантов В 2018 г замененщ 5 гидрантов В 2019 г заменено 5 гидрантов |
| Поставка и установка гидранта наружного противопожарного водоснабжения д. Лосево | шт. | На начало 2015 на территории д. Лосево муниципального образования гидрантов наружного противопожарного водоснабжения имелось 5 шт. | 6 | В 2016 г. дополнительно установлен 1 гидрант в д. Лосево |  |
| Семинар с руководителями учреждений по пожарной безопасности |  | Значение не установлено | 1 | Проведен семинар |  |
| Обеспечение и обслуживание первичных средств пожаротушения | ед | Значение не установлено | 0 | Заменены огнетушители в зданиях муниципальной собственности. Закуплены первичные средства пожаротушения -20 огнетушителей -4 пожарных рукава -сигнальная лента |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка.

Цели муниципальной программы достигнуты:

- Обеспечены первичные меры пожарной безопасности на территории населенных пунктов муниципального образования.

- Сокращено количество пожаров и материальных потерь от пожаров, созданы условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

- Пропаганда знаний в области пожарной безопасности повысила подготовку населения по соблюдению правил пожарной безопасности.

-Контроль за состоянием системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (проверка 2 раза в год), 100% от имеющихся в наличии. Обеспечены первичными средствами пожаротушения муниципальные объекты.

- Вносились изменения постановлениями (22 раза)

- Денежные средства запланированные на мероприятия муниципальной программы использовались по назначению.